## przedmiar
Przedmiar Robót
Przebudowa drogi gminnej Nr 102756B odcinek położony na działce 225 (m. Rakowicze)
w km rob. 0+480 - 1+175
L.p. | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jedn | Obmiar
robót
1 | 2 | 3 | 4
D.01.01.01. Roboty pomiarowe
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym,
| wyznaczenie krawędzi korony drogi w pasie drogowym (bez wykonania inwentrayzacji) | km | 0.695
2 | D.06.03.01 - Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy
| Usunięcie darniny i humusu z poboczy, przedmiar: 2 x 695 x 0,75 m x 80 % = 834 m2 | m2 | 834
Podbudowa (D.04.00.00) - (D.04.01.01)
3 | Mechaniczne profilowanie kruszywem i oczyszczenie istniejącej nawierzchni pod konstrukcję
| przedmiar: 695 x 3,50 m | m2 | 2432.5
Wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszyw (D.04.08.05)
4 | Wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszyw fr. 0/31,5 mm, warstwa 15 cm
| przedmiar: 480 m x 5,00 m | m2 | 2400
Nawierzchnia (D.05.03.08, D.05.03.09) - warstwa ścieralna
5 | Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową C65B3PU/RC
średniorozpadową i kruszywem kamiennym frakcji 16/22(25), 11/16, 5/11, 2/5 mm
| przedmiar: 695 m x 3,50 | m2 | 2432.5
Sporządził:
dnia: 2018-05-…..