### UMOWA …………………(WZÓR)

zawarta dnia _________ r. w Lipsku

pomiędzy:

Gminą Lipsk,

z siedzibą w Lipsku przy ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk

NIP  846-159-71-58, REGON 790670964,

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Burmistrz Lipska – Lecha Łępickiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Kudaj

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271.3.2019 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące roboty budowlane:

„Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ulicy Pustej w Lipsku”

- Zakres rzeczowy robót i ich technologia określone zostały w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ przekazanej przez zamawiającego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1189 z późn. zm), jak również spełniać wszystkie wymagania określone w  uproszczonej dokumentacji technicznej oraz dokumentacji przetargowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w przypadku gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1, a także w przypadku określonym w § 12 ust. 1 pkt 2.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w przypadku gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 (roboty zaniechane).

§ 2 Termin realizacji umowy

Strony uzgadniają niżej podany termin realizacji przedmiotu umowy: 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

§ 3 Obowiązki stron

- Strony ustalają terminy realizacji:

    - rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - do 7 dni od dnia protokólarnego przekazania terenu robót Wykonawcy,

    - zakończenie realizacji przedmiotu umowy – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy,

    - zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi co najmniej 7 dni przed terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- odbioru przedmiotu umowy,

- terminowego dokonywania płatności za wykonane i odebrane prace.

- Do obowiązków wykonawcy należy:

- należyte wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z:

  - specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

  - specyfikacją techniczną, projektem wykonawczym, przedmiarem robót, projektami organizacji ruchu – stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ,

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

  - przepisami prawa,

  - zasadami sztuki budowlanej,

  - obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,

  - obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,

- zapewnienie na budowie stałego nadzoru kierownika budowy/robót posiadającego odpowiednie do prowadzonych robót uprawnienia zawodowe,

- zgłaszanie zamawiającemu do akceptacji wniosków materiałowych przed ich wbudowaniem,

- prowadzenie dziennika budowy w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego,

- uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie zamawiającego,

- zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych w umowie lub protokołach przeglądów gwarancyjnych,

- przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,

- należyte oznakowanie terenu budowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w czasie prowadzenia robót i w przerwach między robotami,

- zgłoszenie na piśmie gotowości do odbioru wykonanych robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i odbioru końcowego,

- sporządzenie geodezyjnego pomiaru powykonawczego, w przypadku zmiany planu sytuacyjnego – geometrii (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza),

- przedkładanie zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian,

- przedkładanie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów; wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10000,00 zł),

- chronienie znaków geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia, obowiązek do ich odtworzenia na własny koszt.

- należyte oznakowanie robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi i pracownikom w czasie prowadzenia robót, zgodne z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że pracownicy fizyczni bezpośrednio wykonujący w trakcie realizacji umowy roboty budowlane, w szczególności roboty…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., będą zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

- W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty  ujawnienia  uchybienia  i  do  okazania  Zamawiającemu  dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia.

§ 4 Wynagrodzenie

- Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1, wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………….……… złotych).

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy oraz w art. 6471 kodeksu cywilnego.

W tym celu, do faktury wystawionej przez wykonawcę, wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkowało wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- W przypadku nie przedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie nie powoduje powstania zaległości, od której mogą być naliczane odsetki za opóźnienie.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w § 12 ust. 1 pkt 3.

- W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.

§ 5 Forma rozliczeń

            - Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty dopuszcza się na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o  protokoły częściowego odbioru robót, po ich podpisaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego do łącznej wysokości nie przekraczającej 60 % wartości przedmiotu zamówienia.

            - Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca.

            - Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy za zakończoną budowę nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT z zachowaniem warunków płatności należnych podwykonawcom.

            - Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr ......................................................................................................................

            - Za zwłokę w opłacie faktury wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

6. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności (Split payment).

7. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

8. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego.

9.	Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiającego: 7393851186. Jednocześnie w opisie faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy".

§ 6 Przedstawiciele stron na budowie

- Przedstawicielem zamawiającego będzie ……………………………………..

- Przedstawicielem wykonawcy będzie …………………………………………

§ 7 Odbiór robót

            - Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z projektem budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami.

- operat powykonawczy zawierający wszelkie atesty, świadectwa i certyfikaty na wszystkie materiały budowlane.

  - Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku  o dokonanie odbioru końcowego.

  - Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane.

  - Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 7 dni kalendarzowych stosownie do zapisów ust. 2 lub 3.

  - Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady nadają się do usunięcia, odmawia odbioru do czasu usunięcia wad;

    - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniża odpowiednio wynagrodzenie;

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru robót uznanych uprzednio za wadliwe. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

  - O wykryciu wady w okresie gwarancji jakości Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

  - W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

- § 8 Gwarancje

- Wykonawca udziela zamawiającemu …………….. letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad stwierdzonych w trakcie gwarancji.

- Wady zostaną usunięte przez wykonawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą zamawiającego, o ile okoliczności niezależne od woli wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie.

- O usunięciu wad wykonawca zawiadamia pisemnie zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia wad w obecności wykonawcy. O terminie odbioru zamawiający zawiadomi wykonawcę.

§ 9 Odpowiedzialność i kary umowne

- Strony ustalają wzajemną odpowiedzialność za nie wypełnienie lub nienależyte wypełnienie warunków umowy:

# wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu odbioru obciążonego wadami za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienia od realizacji umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od wykonawcy, w szczególności o których mowa w § 13 ust. 3 umowy, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2,

- nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

- nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę,

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 
w wysokości 10 % należnego im wynagrodzenia,

- braku dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie - w wysokości 1000,00 złotych za każde zaniechanie,

- ujawnienia przypadku nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 3 ust. 4 i oświadczenie wykonawcy, o którym mowa § 3 ust. 4 okazało się nieprawdziwe – w wysokości 2 000 zł za każdy ujawniony przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 3 ust. 4,

- ujawnienia przypadku nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w § 10 ust. 12 - w wysokości 2 000 zł za każdy ujawniony przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w § 10 ust. 12,

  - Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w  art. 145 Prawa zamówień publicznych.

- Strony ustalają, że zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności wykonawcy.

- Kary umowne będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody wykonawcy.

- W przypadku gdy szkody zamawiającego spowodowane działaniem wykonawcy przekraczają wysokość kar umownych określonych powyżej, niezależnie od kar umownych zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10 Podwykonawcy (Umowa o podwykonawstwo)

  - Wykonawca, przy pomocy podwykonawców określonych w ofercie, wykona następujący zakres rzeczowy robót: ...........................................................................................................................................

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 4.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy lub dotyczą dostawy materiałów. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy  pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały  
w  trakcie  realizacji  umowy  podwykonawczej  czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………,

będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy wykonawcą 
i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których zamawiający wymaga aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Umowy z podwykonawcami powinny zawierać postanowienia zgodnie z którymi Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania wykonawcy i zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie zamawiającego lub wykonawcy, oświadczeń lub/i dokumentów, w szczególności o których mowa w § 3 ust. 6, potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

§ 11 Podwykonawcy (Wynagrodzenie podwykonawcy)

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 12 Zmiana umowy

  - Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie:

      - terminu realizacji umowy, pod warunkiem:

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

    - zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy; dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia,

    - błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

    - konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

    - konieczności zmiany zakresu robót i finansowania,

    - konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

    - prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,

    - realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych 
z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),

    - wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów 
i niewypałów,

    - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy,

    - wystąpienia odmiennych od zakładanych warunków geologicznych i terenowych,

2) technologii robót, materiałów i urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za zgodą projektanta i zamawiającego) pod warunkiem, że:

        - zmiany te będą korzystne dla zamawiającego, w szczególności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujące poprawienie parametrów technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

        - zastosowanie technologii, materiałów, urządzeń stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

Zakres robót, którego dotyczy zmiana wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego 
i rozliczony zostanie po dokonaniu obmiaru, na podstawie ust. 7.

3) wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2, w przypadku:

        - wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy,

        - konieczności zaniechania wykonania części zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu (§ 1 ust. 5 umowy).

      - Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c – k dopuszczalne są o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań.

      - W przypadku, każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.

      - W przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 6.

      - Zmiana wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 nie wymaga podpisania aneksu do umowy. Podstawą zmiany wynagrodzenia będzie protokół konieczności lub/i protokół odbioru robót potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez zamawiającego (protokół konieczności/odbioru robót = aneks).

      - Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać się będzie na podstawie kosztorysu zwanego „różnicowym”, wykonanego w oparciu o:

      - wyliczenie ceny roboty „pierwotnej”, a więc tej, która miała być pierwotnie wykonana,

      - wyliczenie ceny roboty „zamiennej”,

      - wyliczenie różnicy między tymi cenami,

      - wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych,

- w przypadku gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt a), należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez wykonawcę lub z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, natomiast podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach lub odpowiednie pozycje KNR (lub KNNR albo wycena indywidualna wykonawcy),

- ilości robót, które miały być wykonane („pierwotne”), należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez wykonawcę, a ilości robót „zamiennych” – z książki obmiarów.

      - W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposób obliczenia kwoty, która będzie potrącona wykonawcy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w tabeli elementów scalonych nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tej tabeli, od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w tabeli elementów scalonych obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez zamawiającego i wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-ry oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez zamawiającego.

§ 13 Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wykonawca:

- nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,

- opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w wyznaczonym terminie, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy,

- wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy,

- nie wykonał lub wykonał nienależycie przedmiot umowy w wyznaczonym terminie,

- podzleca jakąkolwiek część robót bez akceptacji zamawiającego lub dokonuje cesji umowy, jej części lub jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy bez zgody zamawiającego.

- Z prawa odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych w ust. 3, zamawiający może skorzystać 
w terminie do 2 miesięcy od dnia, w którym powziął wiadomość, że nastąpiło zdarzenie dające podstawę do odstąpienia.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 11 ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.

- Strona, która odstępuje od umowy, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z nie wykonania zobowiązania.

- W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę i zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót, według stanu na dzień odstąpienia,

- wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji umowy, które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, jeżeli zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę,

- wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada wykonawca, niezwłocznie. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, dokona tego zamawiający na ryzyko i koszt wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z wynagrodzenia wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi winy, zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia,

- pokrycia poniesionych przez wykonawcę i udokumentowanych kosztów, a związanych z wykonaniem umowy, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych do jej realizacji oraz przejęcia placu budowy.

- Do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy wykorzystywany będzie kosztorys ofertowy wykonawcy.

§ 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………. wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2, w formie ……………………………………………, tj. kwotę  ……………… zł (słownie: ……………………………………………………).

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

- 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia   i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie …….. miesięcy od zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Wniesione zabezpieczenie umowy musi odpowiadać terminowi realizacji umowy i na wniosek zamawiającego musi zostać przedłużone.

§ 15 Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym art. 144 ust. 1) wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

    - Kosztorys ofertowy wykonawcy,

    - Dokumentacja techniczna,

    - Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy.

  - Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                             				          WYKONAWCA

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o prace może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. rozporządzenia.